## Sheet1
阶段名称 |  | 预计时间 | 里程碑提交截止日期 | 必须提交文档 | 团队内部文档 | 备注
项目启动 |  | 2016-07-16 | 7月16日晚 | 需求列表 系统总体用例图 系统原型 | 需求跟踪文档 | 内部文档不要求必须上交，但大家最好能做一下，用来进行需求追踪很有效
迭代一 | 构思阶段 | 7月17日-7月22日 | 7月22日晚 | 功能级用例图 用例场景说明文档 简单风险评估 | 序列图，流程图，更新后的系统原型等 | 本版本每个阶段不指定时间，各团队根据自己的情况来指定计划，在第一迭代结束前提交所有文档就可以
| 设计阶段 |  |  | Web项目：系统结构说明，对象图，网站结构说明（网页导航图），数据定义说明； 安卓项目：单机版 提供APP界面说明，数据定义说明；有服务端还需要提供对象图；
| 实现阶段 |  |  | 测试用例；编译通过的源代码
| 稳定阶段 |  |  | 测试报告
| 部署阶段 |  |  | 安装包和安装说明
迭代二 | 构思阶段 | 7月23日-7月29日 | 7月29日晚 | 功能级用例图 用例场景说明文档 简单风险评估 | 序列图，流程图，更新后的系统原型等 | 本版本每个阶段不指定时间，各团队根据自己的情况来指定计划，在第一迭代结束前提交所有文档就可以
| 设计阶段 |  |  | Web项目：系统结构说明，对象图，网站结构说明（网页导航图），数据定义说明； 安卓项目：单机版 提供APP界面说明，数据定义说明；有服务端还需要提供对象图；
| 实现阶段 |  |  | 测试用例；编译通过的源代码；产品发布资料
| 稳定阶段 |  |  | 测试报告
| 部署阶段 |  |  | 安装包和安装说明
产品发布 |  | 2016-07-30 | 7月30日上午9点-下午4点 | 项目发布会，由每个团队的产品经理上台发布产品