## Sheet1
迭代一
日期 |  | 任务 | 负责人 | 状态 | 日期 |  | 任务 | 负责人 | 状态 | 日期 |  | 任务 | 负责人 | 状态
7月18号 | 上午 | 整合登录注册 | 魏然 |  | 7月19号 | 上午 | 评论 | 魏然 |  | 7月20号 | 上午 | 编写我的动态 | 魏然
|  | 编写登录注册 | 范思南 | 完成 |  |  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  | 搭建数据库 | 张雪颖 | 完成 |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  | 登录注册界面 | 彭希希 | 完成 |  |  | 评论界面 | 彭希希 |  |  |  | 我的动态页面 | 彭希希
| 下午 | 编写发帖页面 | 魏然 |  |  | 下午 | 评论 | 魏然 |  |  | 下午 | 编写转发 | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南 |  |  |  | 编写收藏 | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  | 编写赞和踩 | 张雪颖
|  | 发帖页面发帖 | 彭希希 |  |  |  | 游客首页界面 | 彭希希 |  |  |  | 相应按钮图标 | 彭希希
7月21号 | 上午 | 关注和粉丝列表 | 魏然 |  | 7月22号 | 上午 | 用户和游客 | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  | 对应界面 | 彭希希 |  |  |  | 对应界面 | 彭希希
| 下午 | 个人资料 | 魏然 |  |  | 下午 | 测试 | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  | 对应界面 | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希
迭代二
7月23号 | 上午 |  | 魏然 |  | 7月25号 | 上午 |  | 魏然 |  | 7月26号 | 上午 |  | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希
| 下午 |  | 魏然 |  |  | 下午 |  | 魏然 |  |  | 下午 |  | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希
7月27号 | 上午 |  | 魏然 |  | 7月28号 | 上午 |  | 魏然 |  | 7月29号 | 上午 |  | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希
| 下午 |  | 魏然 |  |  | 下午 |  | 魏然 |  |  | 下午 |  | 魏然
|  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南 |  |  |  |  | 范思南
|  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖 |  |  |  |  | 张雪颖
|  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希 |  |  |  |  | 彭希希